## 2015
Câmara Municipal de Mirandela
DCMO - Divisão de Conservação Manutenção e Operação
Plano de Manutenção e Limpeza Rodoviário
| Plano de Manutenção e Limpeza Rodoviário 2016 | [6 empty] | 2016 | 2015
| Data | Intervenção | Dias Intervenção | Nome da via | Sector | Inicio | Fim | Comprimento | Comprimento
| Data Inicio | Nº dias | Data fim |  |  |  |  | Km | Km
| 2016-01-04 | 4 | 2016-01-07 | Acesso à A4 | 4 | Mirandela | A4 | 4.4
| 2016-01-11 | 4 | 2016-01-14 | EM 578 | 3 | Mirandela | Trindade | 4
| 2016-01-18 | 4 | 2016-01-21 | EM 578 | 3 | Mirandela | Trindade | 4
| 2016-02-01 | 4 | 2016-02-04 | EM 578 | 3 | Mirandela | Trindade | 4
| 2016-02-08 | 4 | 2016-02-11 | EM 560 | 3 e 2 | EM 15 (Avantos) | Paradela | 4.2
| 2016-02-15 | 4 | 2016-02-18 | EM 560 | 3 e 2 | EM 15 (Avantos) | Paradela | 4.2
| 2016-02-29 | 4 | 2016-03-03 | EM 561 | 2 | Avantos | V. Lagoa | 3.1
| 2016-03-07 | 4 | 2016-03-10 | EM 561 | 2 | Avantos | V. Lagoa | 3.1
| 2016-03-14 | 4 | 2016-03-17 | EM 561 | 2 | Avantos | V. Lagoa | 3.1
| 2016-03-21 | 4 | 2016-03-24 | EM 561 | 2 | Avantos | V. Lagoa | 3.1
| 2016-04-04 | 4 | 2016-04-07 | EM 15 | 3 | Mirandela | Limite Concelho | 2.7
| 2016-04-11 | 4 | 2016-04-14 | EM 15 | 3 | Mirandela | Limite Concelho | 2.7
| 2016-04-18 | 4 | 2016-04-21 | EM 15 | 3 | Mirandela | Limite Concelho | 2.7
| 2016-05-02 | 4 | 2016-05-05 | EM 15 | 3 | Mirandela | Limite Concelho | 2.7
| 2016-05-09 | 4 | 2016-05-12 | EM 15 | 3 | Mirandela | Limite Concelho | 2.7
| 2016-05-16 | 4 | 2016-05-19 | EM 582 | 4 | EN 15 | Abreiro | 3.6
| 2016-05-23 | 4 | 2016-05-26 | EM 582 | 4 | EN 15 | Abreiro | 3.6
| 2016-06-06 | 4 | 2016-06-09 | EM 582 | 4 | EN 15 | Abreiro | 3.6
| 2016-06-13 | 4 | 2016-06-16 | EM 582 | 4 | EN 15 | Abreiro | 3.6
| 2016-06-20 | 4 | 2016-06-23 | EM 555 | 1 | ER 315 (V. Gouvinhas) | ER 315 (Vabom Pitez) | 3.1
| 2016-07-04 | 4 | 2016-07-07 | EM 603 | 3 | Cachão | Aterro sanitário | 3
| 2016-07-11 | 4 | 2016-07-14 | EM 603 | 3 | Cachão | Aterro sanitário | 3
| 2016-07-18 | 2 | 2016-07-19 | EM 556 | 1 | ER 315 (V. Salgueiro) | ER 315 | 2.1
| 2016-07-20 | 2 | 2016-07-21 | CM 1086 | 1 | V. Salgueiro | Miradeses | 2.9
| 2016-08-01 | 4 | 2016-08-04 | Caminho Rural | 4 | Carvalhal | Barcel | 2.45
| 2016-08-08 | 4 | 2016-08-11 | Caminho Rural | 4 | Carvalhal | Barcel | 2.45
| 2016-08-16 | 2 | 2016-08-17 | CM 1086 | 3 | EM 15 | V. Verdinho | 2.95
| 2016-08-18 | 1 | 2016-08-18 | CM 1083 | 3 | EM 15 | V. Lobo | 1.33
| 2016-08-22 | 4 | 2016-08-25 | EM 206-1 | 2 | Carvalhais | Torre D. Chama | 4.05
| 2016-09-05 | 4 | 2016-09-08 | EM 206-1 | 2 | Carvalhais | Torre D. Chama | 4.05
| 2016-09-12 | 4 | 2016-09-15 | EM 206-1 | 2 | Carvalhais | Torre D. Chama | 4.05
| 2016-09-19 | 4 | 2016-09-22 | EM 206-1 | 2 | Carvalhais | Torre D. Chama | 4.05
| 2016-10-03 | 4 | 2016-10-06 | EM 206-1 | 2 | Carvalhais | Torre D. Chama | 4.05
| 2016-10-10 | 4 | 2016-10-13 | EM 571 | 4 | EN 15 | Pai Torto | 3.1
| 2016-10-17 | 4 | 2016-10-20 | EM 571 | 4 | EN 15 | Pai Torto | 3.1
| 2016-10-24 | 4 | 2016-10-27 | EM 571 | 4 | EN 15 | Pai Torto | 3.1
| 2016-11-07 | 4 | 2016-11-10 | CM 1071 | 4 | EM 206-1 | Guribanes | 2.25
| 2016-11-14 | 4 | 2016-11-17 | EM 15-4 | 4 | Mirandela | Valverde da Gestosa | 3.33
| 2016-11-21 | 4 | 2016-11-24 | EM 15-4 | 4 | Mirandela | Valverde da Gestosa | 3.33
| 2016-12-05 | 3 | 2016-12-07 | EM 15-4 | 4 | Mirandela | Valverde da Gestosa | 3.33
| 2016-12-12 | 4 | 2016-12-15 | EM 15-4 | 4 | Mirandela | Valverde da Gestosa | 3.33
| Total | 154 | [5 empty] | 133.5 | 124.63
Nota:
Estão descriminadas semanas de trabalho com 4 dias, sendo a Sexta-Feira para compensar os atrasos na tarefa, lubrificação das maquinas;
Imprevistos no Concelho e tapamento de buracos
Formulas:
Dias Intervenção = +[Data]+[Intervenção]-1