## PA2016
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA
DEE - DIVISÂO DE EDIFÍCIOS E EQUIPAMENTOS
Plano de atividades - 2016
Execução - 2016
N.º | ATIVIDADES | SERVIÇO | MODO EXECUÇÃO | REQUER PROJETO? | Tecnicos_DEE | Outros_Técnicos | PONTO SITUAÇÃO | Previsão de Início | Início Real | Duração | Término | CUSTOS | OBSERVAÇÕES
1 | Intervenções de Infraestuturas de Apoio a Festas de N.ª S.rª do Amparo | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
2 | Passeios Machado Vaz - ( acesso oeste - Restaurante S. Tiago etc.) | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
3 | Passeios Entre Rios | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
4 | Passeios Rua Trigro Negreiros | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
5 | Manutenção Preventiva Escola de Hotelaria e Turismo | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
6 | Manutenção do Pavilhão Inatel | Obras AD | Adjudicar | Sim | A designar |  | Em execução | Em função das disponibilidades
7 | Manutenção Preventiva de Escolas EB 1 | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
8 | Manutenção da Estação de Camionagem - Pintura e outras intervenções | Obras AD | Adjudicar | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
9 | Manutenção das Estações do Metro | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
10 | Manutenção Habitações Sociais - Bairro Operário | Obras AD | Adjudicar | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
11 | Escadas na zona de S. João - Circuito crianças | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
12 | Pintar e dignificar o Miradouro na EN15 (Acesso Oeste) | Obras AD | Adjudicar | Sim | A designar |  | A decidir | Em função das disponibilidades
13 | Mupies e Placares de Publicidade Livre Colada (Oficinas Municipais) | Obras AD | AD_DEE | Já existe |  |  | Em execução | Em função das disponibilidades
14 | Pintar e restaurar muro em frente ao Mercado. Antigo portão | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
15 | Intervenção de Alteração do Largo do Cardal | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
16 | Pintura e Limpeza Muro Rua Clemente Meneres - Jardins escola Central | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
17 | Estacionamento de Bicicletas no Acesso a Parque de Campismo - retirar e colocar na cidade | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
18 | Bancos no Acesso a Parque de Campismo - retirar e colocar em frente ao Parque Infantil de Parque José Gama | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
19 | Passeios Rua do Tanque | Obras AD | Adjudicar | Sim | A designar |  | A decidir | Em função das disponibilidades
20 | Reestruturação de Iluminação no Jardim da Menina da Pomba | Obras AD | AD_DEE | Não | Verdelho |  | Concluído | Em função das disponibilidades
21 | Corrimões - Escadas nas traseiras I Piaget e acesso a Clube Caça e Pesca | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
22 | Espelho no Cruzamento da Rua da Boavista com a Rua do Rio Tua | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
23 | Espaço nas Traseiras do Edifício Variante - Não é jardim nem parque infantil | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Concluído | Em função das disponibilidades
24 | Passadeiras elevadas (Rua Joaquim Teófilo de Braga, Av. 25 de Abril, Variante dos Castanheiros, Sardão) | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
25 | Passadeiras Elevadas (Rua Da Misericórdia e Escola Pinheiro) | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
26 | Passadeira Elevada Entrada Vila Flor antes cruzamento 25 Abril | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
27 | Passadeiras Vila Nova das Patas | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
28 | Passadeiras Rua S. Sebastião | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
29 | Passadeiras elevada e acesso a deficientes a REGINORDE portão de entrada. Pode começar na 25 de abril e acabar no portão da Reginorde | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
30 | Limitação de Velocidade ( Passadeiras ou outras) em frente Lar S. N. S.rª do Amparo - Freiras | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
31 | Tamponar Estação CP Bairro Cadeia | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
32 | Passeio nas Traseiras da Escola Bairro Operário ( Inf 18 O meu bairro 1ª Edição) | Obras AD | Adjudicar | Sim | A designar |  | A decidir | Em função das disponibilidades
33 | Troço de Passeio na Rua Trindade Coelho e no cruzamento da Rua Trindade Coelho com a Rua Abade Baçal | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
34 | Envolvente do Polidesportivo de Vale de Azenha | Obras AD | AD_DEE | Não | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
35 | Tabela de Basket - Parque D.r José Gama | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
36 | Restaurar Capela do Cemitério Velho | Obras AD | Adjudicar | Sim | A designar |  | A decidir | Em função das disponibilidades
37 | Reabilitar Passeios - Acesso Zona Industrial ( em frente ao Mourel) | Obras AD | Adjudicar | Sim | A designar |  | A decidir | Em função das disponibilidades
38 | Passeios Zona Industrial | Obras AD | Adjudicar | Sim | A designar |  | A decidir | Em função das disponibilidades
39 | Corrimão - Escadas de acesso ao Centro de Saúde I | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
40 | Reformular as Placas de Sinalização do Cruzamento do Aeródromo | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
41 | Apoio a diversos eventos durante o ano de 2016 | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
42 | Remodelação da cozinha e refeitório da Escola de Carvalhais | Obras AD | Adjudicar | Já existe | Cristiano |  | Em execução | Em função das disponibilidades
43 | Beneficiação das instalações da DAGFM no r/c Paço dos Távoras | Obras AD | AD_DEE | Sim | A designar |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
44 | Reposição de pavimentos em avarias do abastecimento público de água e saneamento 2015 | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | A decidir | Em função das disponibilidades
45 | Reparação de pavimentos diversos na cidade e concelho 2015 | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | A decidir | Em função das disponibilidades
46 | Reparação de avarias diversas em edifícios municipais 2015 | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | A decidir | Em função das disponibilidades
47 | Reparação de avarias diversas em edifícios escolares 2015 | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | A decidir | Em função das disponibilidades
48 | Reparações diversas em equipamentos coletivos e parques infantis 2015 | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | A decidir | Em função das disponibilidades
49 | Outras solicitações não especificadas | Obras AD | AD_DEE | Não |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
50 | Plano de gestão de espaços verdes - Prossecução das atividades definidas no plano de gestão de espaços verdes | Parques_Jardins
51 | Arboricultura Urbana - Remoção de troncos em caldeiras, árvores secas, replantação e/ou fecho. | Parques_Jardins
52 | Arboricultura Urbana - Inventário do património arbóreo existente; Protocolo com base SIG; Ficha de campo. | Parques_Jardins
53 | Adaptação de tecnologias de rega - Implementação do sistema de gestão da rega Maxicom2. | Parques_Jardins
54 | Adequação da gestão da rega, do solo e das espécies plantadas - Promover a plantação de espécies com necessidades hídricas reduzidas. | Parques_Jardins
55 | Adequação da gestão da rega, do solo e das espécies plantadas - Hierarquisição de espaços quanto ao uso da água, quanto ao nível de utilização, visualização e intenção de uso. | Parques_Jardins
56 | Adequação da gestão das espécies plantadas em espaços verdes - Priveligiar a utilização de espécies de sequeiro . Plantação de estrato arbóreo, arbustivo e revestimento em detrerimento do relvado. | Parques_Jardins
57 | Diminuir o consumo de água para rega - Agrupar vegetação de regadio segundo necessidades de rega; Utilização de vegetação autóctone, melhor adaptadas às condições ecológicas. | Parques_Jardins
58 | Plano de Gestão da água para Rega - Inventariação dos elementos de captação e distribuição. | Parques_Jardins
59 | Plano de Gestão da água para Rega - Ao nível dos sistemas de rega: Inventariação de todas áreas regadas e das tipologias de rega existentes, ao nível dos espaços verdes urbanos | Parques_Jardins
60 | Plano de gestão do viveiro Municipal. - Prossecução das atividades definidas no plano de gestão do viveiro municipal. Controlo informatizado do inventário permanente e relatórios em tabelas dinâmicas. | Parques_Jardins
61 | Sensibilização Ambiental - Prossecução das atividades definidas no plano de ensibilização ambiental | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento
62 | Veículos em Fim de Vida (VFV) - Remoção de VFV da via pública | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com as necessidades
63 | Gestão de Praias Fluviais - Prossecução das atividades definidas no plano de gestão de praias fluviais. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | Sim |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento
64 | Espaços de Jogo e Recreio - Fiscalização dos espaços de jogo e recreio no perímetro urbano e freguesias, de acordo com o plano. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | Sim |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento
65 | Varredura Urbana - Prossecução das atividades definidas no plano de gestão da varredura manual. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento e necessidades extra.
66 | Varredura Urbana - Prossecução das atividades definidas no plano de gestão da varredura mecânica. | Ambiente_Serv._Urbanos | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento e necessidades extra.
67 | Recolha de Monstros/Monos - Recolha de monstros na cidade, mediante solictação dos municípes. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com as necessidades
68 | Recolha de Monstros/Monos - Recolha de monstros nas freguesias, mediante solicitação das juntas de freguesia. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com as necessidades
69 | Limpeza/Manutenção de Sanitários Públicos. - Promover a limpeza dos vários sanitários públicos do perímetro urbano. Efetuar a requisição de todo o material necessário. Promover os registos diários de higienização. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento
70 | Lavagem de arruamentos - Prossecução das atividades definidas no plano de gestão de lavagem de arruamentos e, sempre que se afigure necessário. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento e necessidades extra.
71 | Eliminação de ervas infestantes - Promover a limpeza dos arruamentos com recurso a meios mecânicos. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com as necessidades
72 | Eliminação de ervas infestantes - Promover a limpeza dos arruamentos com recurso a meios químicos e de acordo com a legislação em vigor. | Ambiente_Serv._Urbanos | A decidir | na |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento e necessidades extra.
73 | Remoção de publicidade e graffitis - Promover a remoção de cartazes sempre que os mesmos não tenham sido autorizados pelo Município. Promover a limpeza de graffitis sempre que necessário. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | Não |  |  | Em agenda | De acordo com as necessidades
74 | Colocação de Contentores de recolha indiferenciada. - Promover a colocação de contentores de recolha indiferenciada, sempre que se justifique e mediante solicitação fundamentada, sujeita a avaliação. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com as necessidades
75 | Fiscalização dos serviços de recolha indiferenciada | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento
76 | Fiscalização dos serviços de recolha seletiva | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento
77 | Instrução de pedidos de licença para limpeza de troços de água | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com as necessidades
| Gestão do recinto da Reginorde e praça do mercado | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com as necessidades
| Gestão dos cemitérios municipais | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com as necessidades
| Salubridade pública - apoio na captura/resgate de animais errantes e/ou cadáveres | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  | Liliana Pinto | Em agenda | De acordo com as necessidades
| Apoio na remoção de resíduos do canil da AMPA | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com as necessidades
78 | Elaboração do PCQA - Programa de Controlo da Qualidade da Água de Consumo Humano do concelho de Mirandela. Elaboração do PCO - Programa de Controlo Interno para o concelho de Mirandela. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | Não |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento
79 | Implementação do PCQA e PCO - Divulgação dos dados da qualidade da água de consumo humano, através de Editais e na plataforma oficial da ERSAR (IDQA). Comunicação de incumprimentos registados (Autoridade de Saúde local e plataforma oficial da ERSAR). | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento
80 | Fiscalização ao Laboratório contratado, no âmbito do Plano de Amostragem do PCQA e PCO. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | Em função da disponibilidade
81 | Atualização do Dossier com a caracterização geral das zonas de abastecimento do concelho de Mirandela. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | Em função da disponibilidade
82 | Elaboração e Implementação de PSA (Plano de Segurança da Água), na Zona de Abastecimento de Rêgo de Vide. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | Sim |  | Luís Borges | Em agenda
83 | Implementação do Programa de AutoControlo para as ETAR´s do concelho. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento
84 | Elaboração de Relatórios mensais com os resultados da implementação do Programa de Autocontrolo das ETAR´s. Comunicação dos resultados do Programa à APA. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda
85 | Controlo e manutenção da qualidade da água e do ar da piscina municipal coberta de Mirandela. - Prossecução e verificação das ações de manutenção diárias, semanais, mensais e anuais, de acordo com o planeamento existente. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento
86 | Controlo e manutenção da qualidade da água e do ar da piscina municipal coberta de Mirandela. -Elaboração do caderno de encargos para o controlo dos níveis de poluentes químicos no ambiente da piscina municipal coberta. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | Em agenda | De acordo com o planeamento
87 | Elaboração do caderno de encargos para a aquisição de serviços de recolha, execução e fornecimento de análises de controlo da qualidade da água dos sistemas de abastecimento público, das Etar´s e da piscina municipal coberta de Mirandela. | Ambiente_Serv._Urbanos | Adjudicar | na |  |  | Em agenda
| Parque de Campismo de Mirandela - acompanhamento do controlo e manutenção da qualidade da água da piscina exterior. | Ambiente_Serv._Urbanos |  | na |  |  | A decidir | Mediante despacho superior
88 | Requalificação e Beneficiação da Escola de Hotelaria e Turismo (Adaptações) | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
89 | Adaptação a Normas de Certificação Energética - Pavilhão INATEL | Projetos_Engenharia | Adjudicado | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
90 | Adaptação a Normas de Certificação Energética - Complexo Cultural | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
91 | Adaptação a Normas de Certificação Energética - Piscina Municipal | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
92 | Reabilitação do Museu Armindo Teixeira Lopes | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
93 | Reabilitação Acústica e Técnica do Auditório Municipal | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
94 | Adaptação a Normas de Certificação Energética - Pavilhão REGINORDE A e B | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
95 | Requalificação e Beneficiação de Habitações Sociais - Blocos GAT ( Eficiência Energética) | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
96 | Requalificação e Beneficiação de Habitações Sociais - Bairro Operário | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
97 | Recuperação e Alteração do Parque e Estacionamento coberto da Praça do Mercado, para cumprir as Normas em Vigor para o seu Uso / Tarifado | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
98 | Edifício de Apoio a Museu de Museu do Azeite | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
99 | Iluminação Cénica do Palácio dos Távoras | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
100 | Remodelação do Matadouro Velho (Centro Etnográfico de S. Tiago) | Projetos_Engenharia | AD_DEE | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
101 | Requalificação do Antigo Quartel dos Bombeiros Voluntários ( Centro Documental) | Projetos_Engenharia | AD_DEE | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
102 | Adaptação a Normas de Certificação Energética - Central de Camionagem | Projetos_Engenharia | Adjudicar | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
103 | Edifício da Junta de Freguesia de Mirandela | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
104 | Capela Mortuária de S. Salvador | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
105 | Capela Mortuária de Vila Nova das Patas | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
106 | Capela Mortuária de Vila Verde | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
107 | Capela Mortuária de Vale de Gouvinhas | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
108 | Capela Mortuária de Eixes | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
109 | Capela Mortuária de Fradizela | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
110 | Capela Mortuária de Cabanelas | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim |  |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
Note on J6: ruifernandes: Data início (aaaa-mm-dd)
Note on K6: ruifernandes: Data início (aaaa-mm-dd)
Note on L6: ruifernandes: Duração em dias

## Parametros (hidden)
Classificaçao_Intervençoes | PONTO_SITUAÇÃO | MODO_EXECUÇÃO | REQUER_PROJETO | TEC_DEE | TEC_DCMO | TEC_DUOT
Ambiente_Serv._Urbanos | Em agenda | AD_DEE | Sim | Rui Fernandes | PauloM | HenriqueP
Diversas_nao_especificadas | Em execução | Adjudicar | Não | Cristiano | Necho | Celene
Eventos_Cultura_Desporto | Concluído | Adjudicado | Já existe | Verdelho | Fátima | Adelaide
Obras_Edif._Escolares | A decidir | A decidir | na | RuiF+Cristiano | Alice | Bruno
Obras_Edif._Municipais |  |  |  | RuiF+Verdelho | Luis Borges | A designar
Obras_Urb._Equip._Publicos |  |  |  | Cristiano+Verdelho
Parques_infantis |  |  |  | RuiF+Cristiano+Verdelho
Parques_Jardins |  |  |  | A designar
Serviço_Infra._Publicas |  |  |  | Noémia
Vias_Comunicaçao |  |  |  | Gualter
Elaboração_projetos |  |  |  | Fernanda Claro
Ana Rita
Ana Rita+ Fernanda
Noémia + Ana Rita+Fernanda
Noémia+Fernanda
Noémia+Ana Rita
DEE_Serviços
AFRF
Armazém
Edifícios
Obras AD
Viaturas e Máq.
Informática
Ambiente_Serv._Urbanos
Parques_Jardins
Vias_Comunicação
Serviço_Infra._Publicas
Projetos_Engenharia