## PA2016
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA
DCMO - DIVISÂO DE CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
Plano de atividades - 2016
Execução - 2016
N.º | ATIVIDADES | SERVIÇO | MODO EXECUÇÃO | REQUER PROJETO? | Tecnicos_DCMO | Outros_Técnicos | PONTO SITUAÇÃO | Previsão de Início | Início Real | Duração | Término | CUSTOS | OBSERVAÇÕES
1 | Edificio de Apoio Campo Desportivo da Reginorde (Balneários) | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice+PauloM | Bruno | Em agenda | Em função das disponibilidades
2 | Rua Pedro da Manta e Parque de Estacionamento do Cardal
3 | Expansão e Reabilitação do Parque de Campismo | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Sim | Necho | Bruno | Em execução
4 | Ligação entre a Rua do Castelo e a Rua Venâncio Calhau - Mascarenhas (EXPROPRIAÇÃO)
5 | Beneficiação da E.N. 15, entre a Ponte Eng.º José Machado Vaz e Acesso Oeste - A4 EXPROPRIAÇÕES
6 | Requalificação do Santuário de N.ª S.rª do Amparo | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Necho | HenriqueP | Em agenda | Em função das disponibilidades
7 | Expansão e Requalificação da Zona Industrial de Mirandela | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Necho |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
8 | Reginorde desde a Quinta do Retiro até Passagem de Nível (Programa Orientador)
9 | Largo e Edifício do Lagar no Navalho | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Necho |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
10 | Ligação entre a Rua Arq. Albino Mendo e Rua Manuel Joaquim Ferreira ( Projecto e Expropriação) | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Necho |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
11 | Açude de Contins | Projetos_Engenharia | Adjudicar | Já existe | Alice |  | Concluído |  |  |  |  | 273000
12 | Rede Ciclável e Modos Suaves - Parque José Gama e envolvente | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Necho |  | Em agenda
13 | Pontão São Martinho | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
14 | Pavimentação entre a Rua do Tanque e a Rotunda Portas da Cidade | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Já existe | Fátima |  | Concluído
15 | Rede ciclável entre a Pte Açude e a Av Camilo de Mendonça | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Necho | HenriqueP | Em agenda | Em função das disponibilidades
16 | Rede ciclável entre a Av 25 de Abril e ligações envolventes | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Necho | HenriqueP | Em agenda | Em função das disponibilidades
17 | Rede ciclável na Av Srª do Amparo e Av Princesa do Tua | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Necho | HenriqueP | Em agenda | Em função das disponibilidades
18 | Requalificação Urbana de parte do troço da Rua Vasco da Gama e Rua D. Afonso III, na ligação às Escolas Secundária e Luciano Cordeiro. | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice+PauloM | Celene | A decidir | Em função das disponibilidades
19 | Rua de Vale de Cerdeira - Peleiros | Projetos_Engenharia | A decidir | Já existe | Alice |  | Incompleto, falta projecto Iluminação
20 | Requalificação Urbanística entre E.N. 15 (Carvalhais) e a Rua St. António / E.M.206.1 | Projetos_Engenharia | A decidir | Já existe | Alice | Bruno | Incompleto, falta projecto Iluminação
21 | Revitalização Urbana da EN 315 - Rotunda Portas da Cidade - Rotunda Parque de Campismo | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Necho | Celene | A decidir | Em função das disponibilidades
22 | Requalificação Urbana do Bº da Cadeia e Heras | Projetos_Engenharia |  | Sim | Fátima | Celene | Em agenda | Em função das disponibilidades
23 | Reordenamento Urbanístico do Largo Principal de Cabanelas | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice | HenriqueP+Bruno | Em agenda | Em função das disponibilidades
24 | Bairro Estanca Rios (Pavimentação e Saneamento) | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Já existe | Rui Barreira |  | Concluído
25 | Pavimentação do CM 1091, acesso a Navalho | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Já existe | Fátima |  | Concluído
26 | Pavimentação do CM 1081 ( Vale Pereiro) ao EM 206-1 (Valbom dos Figos) | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Já existe | Fátima |  | Concluído
27 | Pavimentação do CM 1074, de acesso a Lamas de Cavalo | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Já existe | Fátima |  | Concluído
28 | Pavimentação do CM 1073, das Múrias ao Regodeiro | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Já existe | Fátima |  | Concluído
29 | Pavimentação da EM 584, acesso a Cobro | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Já existe | Rui Barreira |  | Concluído
30 | Pavimentação do CM 1095, acesso a Vale da Sancha | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Já existe | Fátima |  | Concluído
31 | Pavimentação da EM 562 desde a EM 206-1, as Múrias | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Já existe | Fátima |  | Concluído
32 | Pavimentação do CM 1067, acesso a Vale de Maior | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Sim | Fátima |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
33 | Pavimentação do CM 1083, acesso a Vale de Lobo | Projetos_Engenharia | A decidir | Já existe | Alice+PauloM |  | Concluído |  |  |  |  | 229000
34 | Caminho Agrícola Golfeiras - Eivados | Projetos_Engenharia | A decidir | Já existe | Alice+PauloM |  | Concluído |  |  |  |  | 237000
35 | Projecto de Sinalização de todas as Estradas e Caminhos Municipais do Concelho | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Sim | Fátima | HenriqueP | Em agenda | Em função das disponibilidades
36 | Reordenamento do Cruzamento da Freixedinha | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Sim | A designar |  | A decidir | Em função das disponibilidades
37 | Pontão Rego de Vide | Projetos_Engenharia | A decidir | Já existe | Alice+PauloM |  | Concluído |  |  |  |  | 9000
38 | Pontão Sucçães | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice+PauloM |  | A decidir | Em função das disponibilidades
39 | Pontão Eivados | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice+PauloM |  | A decidir | Em função das disponibilidades
40 | Pontão de Vale de Madeiro | Projetos_Engenharia | A decidir | Já existe | Alice+PauloM |  | Concluído |  |  |  |  | 17500
41 | Açude da Ribeirinha | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice |  | A decidir | Em função das disponibilidades
42 | Açude de Mosteiró | Projetos_Engenharia | A decidir | Já existe | Luis Vinhais |  | Concluído | Em função das disponibilidades |  |  |  | 163000
43 | Açude de Frechas | Projetos_Engenharia | A decidir | Já existe | Alice |  | Concluído |  |  |  |  | 368000
44 | Praia Fluvial de Abreiro
45 | Edificio de Apoio a Praia Fluvial de Miradeses | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice+PauloM | Celene | A decidir | Em função das disponibilidades
46 | Praia Fluvial de Quintas | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice | A designar | A decidir | Em função das disponibilidades
47 | Praia Fluvial de Mosteiró | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice | A designar | A decidir | Em função das disponibilidades
48 | Intervenção na Fonte de Vale de Telhas, Vale de Gouvinhas e Valbom Pitez | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice | Bruno | A decidir | Em função das disponibilidades
49 | Polidesportivo da Bouça | Projetos_Engenharia | A decidir | Sim | Alice | Bruno | A decidir | Em função das disponibilidades
50 | Sinalização Horizontal em Diversas Vias Municipais | Projetos_Engenharia | AD - DCMO | Sim | Fátima |  | Em agenda | Em função das disponibilidades
Note on J6: ruifernandes: Data início (aaaa-mm-dd)
Note on K6: ruifernandes: Data início (aaaa-mm-dd)
Note on L6: ruifernandes: Duração em dias

## Parametros
Classificaçao_Intervençoes | PONTO_SITUAÇÃO | MODO_EXECUÇÃO | REQUER_PROJETO | TEC_DCMO | TEC_DEE | TEC_DUOT
Ambiente_Serv._Urbanos | Em agenda | AD - DCMO | Sim | Paulo M | Rui F | HenriqueP
Diversas_nao_especificadas | Em execução | Adjudicar | Não | Alice | Cristiano | Celene
Eventos_Cultura_Desporto | Concluído | Adjudicado | Já existe | Fátima | Paulo V. | Adelaide
Obras_Edif._Escolares | A decidir | A decidir | na | Necho |  | Bruno
Obras_Edif._Municipais | Incompleto |  |  | Luis Vinhais |  | A designar
Obras_Urb._Equip._Publicos | Incompleto, falta projecto Iluminação |  |  | Luis Borges |  | HenriqueP + Celene
Parques_infantis |  |  |  | Alice+PauloM |  | HenriqueP+Bruno
Parques_Jardins |  |  |  | A designar
Serviço_Infra._Publicas |  |  |  | Rui Barreira
Vias_Comunicaçao
Elaboração_projetos
DEE_Serviços
AFRF
Armazém
Edifícios
Obras AD
Viaturas e Máq.
Informática
Ambiente_Serv._Urbanos
Parques_Jardins
Vias_Comunicação
Serviço_Infra._Publicas
Projetos_Engenharia